## Slide 1: Plano de Comunicação
Aplicação da CAF

## Slide 2: APLICAÇÃO DA CAF
Equipa de Projeto
[Inserir nomes dos elementos da equipa]

## Slide 3: Enquadramento
A Comunicação é o fio condutor para o sucesso do projeto.
A comunicação é dos aspetos mais importantes na gestão de projetos. De acordo com alguns estudos, grande parte do tempo dispendido por um gestor de projetos é gasto em atividades relacionadas com a comunicação.
Comunicar bem, é saber fazer-se entender. Uma boa comunicação é saber ouvir, trocar ideias, perceber sinais não verbais, transmitir mensagens claras e assertivas, saber adequar a linguagem aos diferentes recetores e interpretar o que está explicíto e implícito.
Uma comunicação eficaz cria pontes entre as diversas partes interessadas envolvidas no projeto.

## Slide 4: Enquadramento
Uma comunicação eficaz é aquela na qual a mensagem enviada é compreendida totalmente pelo receptor. Apesar de parecer simples, esta missão é, muitas vezes, extremamente complicada.
No âmbito da aplicação da CAF é muito importante comunicar nas diversas fases do projeto.
No início do projeto é importante comunicar aos colaboradores qual o objetivo do projeto e qual a colaboração esperada. Este aspeto cria um ambiente de envolvimento e apropriaçao do projeto por toda a organização.
Para conseguir isso é preciso: saber ouvir com atenção, pensar de maneira objetiva, discutir abertamente com a equipa, ter sensibilidade e responder de forma rápida às necessidades apresentadas.

## Slide 5: Estratégia de Comunicação
A definição dos objetivos é um dos aspectos mais importantes no desenvolvimento de um plano de comunicação.
A eficácia do plano de comunicação dependerá de uma definição correta dos objetivos a serem alcançados.
Um correto estabelecimento de objetivos exige considerar a regra S.M.A.R.T, ou seja, os objetivos devem ser:
  Specific (específicos)
  Measurable (mensuráveis)
  Achievable (alcançáveis)
  Result-oriented (orientados para resultados)
  Time-limited (estabelecidos para um determinado período de tempo)

## Slide 6: Quando Comunicar?
1 - iNÍCIO do Processo de autoavaliação
2 - Apresentação dos resultados de autoavaliação
3 - Apresentação das ações de melhoria
4 - Final da implementação das melhorias. celebrar o sucesso
Fases do Plano de Comunicação da CAF
Durante o processo de autoavaliação e implementação das melhorias

## Slide 7: Plano de Comunicação
Como comunicar?
Quantas vezes comunicar?
A quem comunicar?
O que comunicar?
Quais os resultados esperados?
Quem vai comunicar?

## Slide 8: Plano de Comunicação
A quem comunicar?
Quem é o público alvo?
Qual é o grupo de pessoas que se pretende atingir com a ação de comunicação?
- Colaboradores, dirigentes intermédios, clientes, parceiros, outras partes interessadas relevantes, etc.

## Slide 9: Plano de Comunicação
O que comunicar?
Qual é a mensagem que queremos comunicar tendo em conta o público alvo que foi definido previamente?
Pontos chave para uma boa mensagem:
Clara, concisa e direta;
Gramaticalmente e ortograficamente correta;
Com uma linguagem adequada ao público alvo;
Tom adequado ao público alvo e aos objetivos (motivacional, instrutiva, etc);
Mensagem com conteúdo de acordo com as necessidades e interesses do público alvo.

## Slide 10: Plano de Comunicação
Como comunicar?
Quais os canais de comunicação adequados para transmitir a mensagem em função do público alvo? Os pontos anteriores darão informação suficiente para escolher quais os canais mais adequados.
Canais de comunicação offline:
Sessão de apresentação
Reuniões
Eventos de relações públicas
Canais de comunicação online:
Web (internet; intranet, video conferência)
Blog
Redes sociais
Newsletter, boletins informativos
Outros

## Slide 11: Plano de Comunicação
Quantas vezes comunicar?
A ação de comunicação precisa ser repetida?
A ação pode e deve ser repetida em função do público alvo, em função da dimensão da organização, em função das estapas do projetos.
Em suma, sempre que se entender necessário!

## Slide 12: Plano de Comunicação
Quais os resultados esperados?
O que se pretende com a ação de comunicação?
É necessário definir o que se pretende fazer e quando se deve fazer.
Para medir os resultados, é necessário que as ações sejam estabelecidas dentro da estrutura de um calendário.
Cada ação terá uma duração específica, bem como uma continuidade, algumas serão repetidas e outras serão pontuais.

## Slide 13: Importante
Os problemas de comunicação são apontados como uma das principais causas para a falha de projetos.
Elaborar um bom plano de comunicação é crucial para que uma ideia seja bem sucedida, em todas as suas etapas de desenvolvimento.
Não basta fazer apenas o planeamento, é preciso certificar-se de que este será posto em prática e que vai responder às necessidades propostas.